Утверждено протоколом

заседания педагогического совета

№            от 08.08.2007г.

Календарный план реализации регионального комплексного проекта модернизации образования

МОУ «Хобот – Богоявленская СОШ им.В.В.Гришанова»

| №п/п | Действия | Муниципальный уровень | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Подготовка публичного доклада, размещение на сайте тиражирование, презентация Участие в семинаре для представителей общественности, принимающих участие в независимой оценке качества образования, аттестации педагогических и руководящих работников, аттестации образовательного учреждения. Участие в региональном конкурсе публичных докладов о состоянии и развитии системы образования образовательного учреждения. Внесение изменений в Устав ОУ, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда. | 10.08. 04.09. до 01.08. до 15.09. | Публичный доклад План-график Приказ управления образования и науки области. Положение о конкурсе. Новая редакция Устава |